财政支出项目绩效评价报告

评价类型： 实施过程评价      √完成结果评价

项目名称：  社会科学规划课题

项目单位：  海南省社科联（社科规划办）

主管部门：  海南省社科联

评价时间： 2017年01月1日至2017年12月31日

组织方式：□财政部门     √主管部门     √项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       √项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2018年7月

项目绩效目标表

项目名称：社会科学规划课题

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
|  | 系列论文 | 结项率86%（23项成果） | ≧80% | ≧75% | ≧70% | ≦60% |
|  | 研究报告 | 结项率86%（53项成果） | ≧80% | ≧75% | ≧70% | ≦60% |
|  | 系列论文和研究报告 | 结项率86%（14项成果） | ≧80% | ≧75% | ≧70% | ≦60% |
|  | 专著 | 结项率86%（7项成果） | ≧80% | ≧75% | ≧70% | ≦60% |
| 成效指标 | 课题（专著、编著、研究报告、论文）有效规划率 | 90%以上 | ≧90% | ≧80% | ≧75% | ≦60% |
|  | 课题受益面、覆盖面 | 90%以上 | ≧90% | ≧80% | ≧75% | ≦60% |
| 效率指标 | 结项率 | 86% | ≧80% | ≧75% | ≧70% | ≦60% |
|  | 立项率 | 22.6% | ≦15% | ≧18% | ≧25% | ≧38% |
|  | 时间进度 | 1年 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2年 以上 |

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2017年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省社科联 规划办 | 主管部门 | 海南省社科联 |
| 项目负责人 | 周卫疆 | 联系电话 | 65365081 |
| 地址 | 海口市国兴大道文坛路2号工商职业学院行政大楼610室 | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 334.5 | 实际到位资金（万元） | 338.6 | 实际使用情况（万元） | 338.6 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 338.6 | 省财政 | 338.6 |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 8.83 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 4.67 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 2.83 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 6.83 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 7.83 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7.17 |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 7.17 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 94.33 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 |
| 何劲松 | 机关党委 副书记 | 海南省社科联 | 94 |
| 彭罗生 | 办公室副主任 | 海南省社科联 | 95 |
| 陈惠芳 | 办公室 副调研员 | 海南省社科联 | 95 |
| 邓颖颖 | 《南海学刊》编辑部主任 | 海南省社科联（海南省社科院） | 90 |
| 郭乐新 | 普及咨询部 | 海南省社科联 | 95 |
| 周卫疆 | 规划办 主任科员 | 海南省社科联 | 97 |
| 评价工作组组长：何劲松 项目单位负责人：周卫疆 2018年7月23日 |

# 2017年海南省社科规划课题项目

# 绩效评价报告

# 项目概况

# （一）项目单位基本情况。省社科规划办是省社科联的内设机构，负责制订全省哲学社会科学发展的中、长期规划和年度计划，负责国家社科基金项目的申报和管理；负责省社科研究课题的申报、评审、立项和管理工作，实施课题的检查督促、组织专家评估验收；负责省级社科研究基地和基地课题的管理；负责组织社科优秀成果的评奖工作；负责组织社会科学研究系列和党校教育系列职称评定工作。

# （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。通过立项和管理全省社会科学研究课题，推出一批能为党委政府决策和经济社会发展服务的应用研究成果（研究报告），以及一批有影响的基础研究成果（专著、编著、论文），增加立项课题数量，加大资助力度，特别是扶持青年学者，培养合理的人才梯队。扶持优长学科建设硕士点、博士点。

# 高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入落实海南省第七次党代会和省委七届历次全会精神，主要围绕海南贯彻落实“四个全面”战略布局、海南新一轮改革开放发展中，具有全局性、战略性、前瞻性的重大理论与实践问题来选题。应用研究要具有现实性、针对性和较强的决策参考价值，基础研究要力求具有原创性、开拓性和较高的学术思想价值。

# 主攻方向：针对海南发展和全面深化改革开放的重大理论与实践问题，加强应用对策研究；深入实施马克思主义理论研究和建设工程，深入学习研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，强化中国特色社会主义理论体系研究；加强具有地方特色的经济社会和历史文化研究；加强基础理论研究和学科建设研究，推动学术观点、学科体系和科研方法创新，推动传统学科、新兴学科和交叉学科研究，进一步培育具有海南特色和优势的优长学科，扶持硕士点和博士点建设；重视哲学社会科学宣传普及，推出一批哲学社会科学普及读物；其他重大问题研究。

# 2017年度共申报课题500项，立项113项（有些课题按规定跨年度完成）；2017年组织评审专家对课题成果进行会议鉴定共6次，资助课题结项97项（含历年规划立项课题）。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金到位情况分析。概算总投资为338.6万元。该经费是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析。截止到2017年12月31日，该项目资金338.6万元已全部支出，用于支付资助课题经费269.5  万元，用于课题会议评审、鉴定验收等费用22.62万元，日常管理费用等28.33万元，科研管理人员培训费11万元，其它7.15万元。

# （三）项目资金管理情况分析。该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析。该项目属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的《海南省哲学社会科学规划课题管理办法》（琼社科【2014】58号），《海南省哲学社会科学规划课题鉴定结项实施细则》（琼社科【2016】86号），《海南省哲学社会科学规划课题选题申报与评审立项实施办法》（琼社科【2017】133号）等相关管理制度来执行。

# （二）项目管理情况分析。该项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合省委、省政府相关规定。项目实施过程中，充分结合实际情况，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目的经济性分析。该项目成本（预算）控制和节约情况：2017年度根据我省哲学社会科学发展的实际情况，预算投资为334.5万元，主要用于资助规划课题。我们通过严格的评审程序立项课题，并与课题负责人签订合同，确保经费用到实处，督促出好成果。

# （二）项目的效率性分析。该项目的实施进度和完成质量：该项目严格按照管理要求结项，今年组织专家对结项课题进行了6次鉴定评审，到2017年12月结项率达到 86%。

（三）项目的效益性分析。通过立项、管理省级社会科学研究课题，推出了一批为党委政府决策和经济社会发展服务的对策研究报告（67项）；以及一批有影响的基础研究成果，其中专著（编著）7项，论文69篇（23项×3篇=69篇）。

该项目的建设具有显著的社会效益，2017年结项课题《琼学源流研究》获省级社科奖，为进一步研究琼学本土文化奠定了扎实的理论基础。《保护与开发利用五指山市杞方言黎族婚俗的对策》《用好海南经济特区立法权，促进重点领域改革创新的对策建议》《发展普惠金融推进农村精准脱贫的政策建议》《当前海南服务国家经略南海的对策与建议》《海南教育国际化与体制机制创新的对策建议》等得到省领导的批示肯定或批办。

# （四）项目的可持续性分析。该项目在服务党委政府决策和海南经济社会发展；扶持青年学者，培养合理的人才梯队；扶持优长学科建设，促进海大、海师等高校 硕士点、博士点建设及高职高专、民办院校评估；社会科学宣传普及和广大干部群众急需的理论服务等方面持续发挥积极效应。

# （五）项目预算批复的绩效指标完成情况分析

# 1.产出指标：规划立项的专著（编著）、研究报告、系列论文结项率达到86%。

2.成效指标：课题成果受益面、覆盖率达到90%以上。在社会科学宣传普及和广大干部群众急需的理论服务等方面影响大。

3.效率指标：规划立项的专著（编著）、研究报告、系列论文均在研究期限内完成。

所有的绩效指标2017年度都已达到了设定的目标。

# 五、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，既有利于服务党委政府决策和海南经济社会发展需要，又有利于扶持青年学者，培养合理的人才梯队。评价结果为优。

# 六、主要经验及做法

（一）课题研究重点突出，主要围绕海南改革开放发展中具有全局性、战略性、前瞻性的重大理论与实践问题来选题。应用研究具有现实性、针对性和较强的决策参考价值，基础研究力求具有原创性、开拓性和较高的学术思想价值。

（二）课题的立项评审做到公平公正

1.申报的公平。我们通过各相关单位以及在省社科联的网站上分别发布了课题的申报通知和申请书，申报人只需要按照规范的格式制作申请书即可申报课题，课题申报不受资历限制。

2.立项的公正。课题的评审经过初评、复评和终评程序，评审专家组采取回避的原则，选择具有正高职称的专家组成。终评是省社科联召开主席团会议对立项的课题进行审定。同时兼顾到各学科和申报单位。

（三）2017年度申报青年项目要求课题负责人及其成员年龄均在35周岁以下（1982年1月1日后出生），重点扶持青年学者，培养合理的人才梯队。主要面向省内高职高专院校的社科研究者设立自筹经费课题，扶持高职高专发展。

（四）课题结项严格把关，按照相关办法的规定，对成果采取回避的原则进行评审。评审专家5-7位，须是相关研究领域且具有高级职称的专家。对研究价值高的成果，我们以《社科课题成果参阅》的形式上报给有关领导，为党委政府的决策服务。

七、存在的主要问题

（一）年度专项经费不够，对课题的资助力度不够，一定程度上影响了专家开展深入的研究。

（二）与全国各兄弟省份社科规划办等相关单位的交流不够，业务知识的学习和项目管理经验借鉴受到一定的局限。

（三）管理过程中的创新意识不强，推进工作的措施、力度有待加强。特别是对课题承担单位检查、督促、指导不够。

（四）课题信息化建设有待进一步加强。

八、工作建议

（一）希望进一步加大对年度省级规划课题专项经费的资助力度，调动社科工作者研究的积极性和主动性。

（二）加强调研和借鉴，加强业务知识学习，推进管理工作的创新，进一步推动课题信息化建设，提高服务水平。

（三）根据《海南省哲学社会科学规划课题管理办法》《海南省哲学社会科学规划课题鉴定结项实施细则》《海南省哲学社会科学规划课题选题申报与评审立项实施办法》等相关规定，加强管理，多推出有价值、用得上的成果。

（四）拓宽成果使用渠道，加速成果转化，充分发挥成果效益。