社科管理服务平台项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

海南省社科联（院）社会科学管理服务平台项目属于部门项目，主管部门为海南省社科联，项目负责人为省社科联办公室主任何劲松，联系电话：65395123。

项目概述如下：为提升省社科联工作信息化水平，建立一个高水平的社会科学大数据服务平台，实现课题管理信息化、电子化，优化社会组织申请流程和职称评审认定过程，让“数据多跑路，群众少跑蹆”，省社科联提出构建互联互通、逻辑整合、业务协同的海南省社科联（院）社会科学管理服务平台，实现事项“办理线上线下高度融合，打造便民智慧政务”。在省委宣传部领导支持帮助下，该项目2022年8月经省发改委会同省财政厅对省大数据管理局拟定的2023年度省级政务信息化项目建设计划进行审定,列入《2023年度省级政务信息化项目建设计划》，2022年12月正式获省大数据局批准纳入2023年度省本级政务信息化项目建设计划，审核后投资估算756.18万元。省财政2023年划拨项目经费500万元。

海南省社科联（院）社会科学管理服务平台主要包括社会组织管理、智库建设管理、社科联（院）课题管理、评奖管理、社科普及管理系统、财务经费内部申报、职称评定管理、成果管理系统、会议议程管理系统、期刊管理、科研考核管理、图书借阅系统、电子图书归档、学术活动库建设、专家人才管理、基础支撑管理系统等16个功能模块。

根据《海南省省级政府采购管理实施办法》《海南省省级2023—2025年政府集中采购目录及标准》相关规定，经省社科联党组会议研究，委托海南省政府采购中心作为社科管理服务平台项目的招标代理机构，负责项目实施单位和监理单位等招投标工作。

01包（项目建设）中标企业为中博信息技术研究院有限公司（中标总价6890250.00元），02包（项目监理）中标企业为海南共胜信息工程监理有限公司（中标总价156850.00元），03包（软件测评）中标企业为海南君邦软件检测服务有限公司（中标总价143900.00元），04包（等保测评）中标企业中为海南神州希望网络有限公司（中标总价49000.00元），05包（密码测评）中标企业为新疆量子通信技术有限公司（中标总价79600.00元）,共计7319600元。

2023年11月，我们召开项目启动会，正式启动项目建设，并按合同约定支付第一次项目款（其中，中博信息技术研究院有限公司为合同金额的50%，即3445125元；海南共胜信息工程监理有限公司为合同金额的40%，即62740元；海南君邦软件检测服务有限公司为合同金额的40%，即57560元；海南神州希望网络有限公司为合同金额的30%，即14700元；新疆量子通信技术有限公司为合同金额的40%，即31840元；以上5项合计3611965元。）。

项目启动以来，监理公司全程参与项目监理，每周提交监理周报，设计工作按合同约定有序推进，先后与各业务部门确认需求，组织开展2轮功能演示，赴省外调研学习1次。目前已初步开发完成（整体流程完成，细节待优化调整）7个：海南智库信息中心、社会组织管理、专家人才管理、评奖管理、职称评定、社科普及管理系统、成果管理。正在开发模块2个：社科联（院）课题管理、财务经费内部申报。待开发模块6个：“南海新星”项目管理、期刊管理、科研考核管理、图书借阅系统、电子图书归档、学术活动库建设。计划6月份完成设计开发并投入试运行。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：根据习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话（“5.17”讲话）、《海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《智慧海南总体方案（2020-2025年）》《海南省哲学社会科学“十四五”发展规划》《海南省社会科学界联合会改革方案》等相关政策要求的大背景下，随着“互联网+”时代来临，信息资源日益成为重要生产要素、无形资产和社会财富，信息化水平成为综合实力的重要标志，各行各业的信息化也逐渐成熟，共享交换和信息资源的开发利用需求越来越迫切。结合海南省社会科学界联合会的信息化现状和业务实际情况，建设海南省社科联(院)社会科学管理服务平台。

1.依托海易办平台建设，加强系统整合、信息共享和业务协同。构建互联互通、逻辑整合、业务协同、信息共享的海南省社科联(院)社会科学管理服务平台。有助于为人民群众提供便捷服务，实现事项办理线上线下高度融合，打造便民智慧政务”，同时通过社会科学数据共享标准及接口服务的建设，提供社会科学研究成果共享平台。

2.推动海南哲学社会科学更好地实现创新发展。为贯彻落实习总书记的重要指示精神，更好地利用大数据思维模式和技术手段推进社会科学繁荣发展，努力为海南自由贸易港建设提供社会科学人才保障和智力支撑，计划推进“海南省社科联(院)社会科学管理服务平台”项目建设，搭建一个开放共享的社会科学大数据平台，更好地满足全省社会科学界和社会科学工作者的需求，以大数据为引擎推动海南哲学社会科学更好地实现创新发展。

3.提升海南省社会科学界联合会信息化水平。海南省社会科学界联合会将紧跟时代脚步推动“海南省社科联(院)社会科学管理服务平台”平台的建设、管理、运维和应用等工作，努力建立一个高水平的社会科学大数据服务平台，实现课题管理信息化、电子化，优化社会组织申请流程和职称评审认定过程，让“数据多跑路，群众少跑蹆”，建设对全省重大经济社会问题深入研究的高端智库等。

4.打造海南自由贸易港智慧社会科学建设重点品牌项目。打造海南省社会科学信息化建设的标杆平台，借助强大的网络技术开发，推动“海南省社科联(院)社会科学管理服务平台”的发展，努力打造海南自由贸易港智慧社会科学建设重点品牌项目，争取获得省委省政府、省委宣传部的重点支持。

年度目标是组织完成项目招投标并启动项目建设。

当年年度目标完成情况：顺利完成公开招标，与中标企业签订协议，11月正式启动项目建设。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

按照相关工作安排，省社科联信息化建设领导小组办公室结合项目初步设计，并征求相关业务部门意见，编制了项目招标文件，聘请专家对招标文件进行一般性和重点审查，并报请省社科联党组审定。根据委托协议，采购中心在省政府采购网发布了招标公告并组织开展采购招投标工作，省社科联根据采购中心要求安排人员参与开标监督和评标工作。

中标公告无异议后，采购中心分别向中标企业下发了中标通知书。省社科联信息化建设领导小组办公室与中标企业拟定了项目合同书，审核了合同条款与招标文件内容的一致性和项目款支付方式，并根据法律顾问核准意见进行了修改。经报请党组审议通过后，与中标企业签订合同。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：资金总额-年初预算数500万元，资金总额-全年预算数500万元，财政资金-年初预算数500万元，财政资金-全年预算数500万元，专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：资金总额-全年执行数370.28万元，资金总额-执行率370.28万元。其中：财政资金-全年执行数370.28万元，财政资金-执行率370.28万元，专户全年执行数0元，专户-执行率0元，单位全年执行数0元，单位全年执行率0元。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

项目资金严格执行部门项目管理的相关制度要求，根据协议约定项目进程支付项目款。目前共支付项目款370.28元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

相关工作流程节点如下：

2023年8月15日，省社科联向采购中心提交招标文件。

8月25日，采购中心发布招标公告。期间，采购中心收到海南弓头鲸信息技术有限公司、海南可动软件技术有限公司对招标文件相关条款的质疑，采购中心随机抽取3位专家对质疑事项进行论证并提出相关建议，省社科联根据采购中心要求和专家意见对招标文件部分内容进行了修改，并于9月13日向采购中心提交修改后的招标文件。

9月14日，采购中心发布更正公告。

10月9日，采购中心组织开展了开标和评标工作，其中，01、02、03、05包顺利开标和评标，04包因投标企业人员未按时到达流标。

10月12日，省社科联收到采购中心预中标项目确认函，采购中心发布中标公告。其中，01包（项目建设）中标企业为中博信息技术研究院有限公司（中标总价6890250.00元），02包（项目监理）中标企业为海南共胜信息工程监理有限公司（中标总价156850.00元），03包（软件测评）中标企业为海南君邦软件检测服务有限公司（中标总价143900.00元），05包（密码测评）中标企业为新疆量子通信技术有限公司（中标总价79600.00元）,4项合计中标金额7270600元。公告发布之后，有投标企业向采购中心对01包中标结果提出质疑，10月25日，采购中心再次组织专家对01包进行复核，并提交维持原评标结果的复核意见。

因04包第一次招标时投标企业人员未按时到达流标，11月14日采购中心组织了第二次招标。经采购中心发布中标公告无异议后确认，04包（等保测评）中标企业中为海南神州希望网络有限公司（中标总价49000.00元）。

中标公告无异议后，采购中心分别向中标企业下发了中标通知书。省社科联信息化建设领导小组办公室与中标企业拟定了项目合同书，审核了合同条款与招标文件内容的一致性和项目款支付方式，并根据法律顾问核准意见进行了修改。经报请党组审议通过后，先后分两批与以上中标企业签订合同。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

项目启动以来，监理公司全程参与项目监理，每周提交监理周报，设计工作按合同约定有序推进，先后与各业务部门确认需求，组织开展2轮功能演示，赴省外调研学习1次。目前已初步开发完成（整体流程完成，细节待优化调整）7个：海南智库信息中心、社会组织管理、专家人才管理、评奖管理、职称评定、社科普及管理系统、成果管理。正在开发模块2个：社科联（院）课题管理、财务经费内部申报。待开发模块6个：“南海新星”项目管理、期刊管理、科研考核管理、图书借阅系统、电子图书归档、学术活动库建设。计划2024年6月份完成设计开发并投入试运行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。根据工作安排，2023年主要是完成项目招投标，并做好项目前期工作工作。一是扎实做好需求调研，开展数据采集存储需求调研、数据分析需求调研、系统功能需求调研；二是做好数据库设计和软件设计，包括数据规范设计、消息队列设计、系统数据库设计，业务流程设计、数据采集存储架构设计、数据分析架构设计、系统功能架构设计、系统页面设计。相关工作均按计划执行并达到预期目标。项目招标金额控制在预算之内，项目建设包采购预算699.87万元，实际中标价689.025万元；项目监理包采购预算16.13万元，实际中标价15.685万元；软件测评包采购预算14.82万元，实际中标价14.39万元；等保测评包采购预算5.04万元，实际中标价4.9万元；密码测评包采购预算8.06万元，实际中标价7.96万元。5项合计预算总价743.92万元，实际中标总金额731.96万元，节约11.96万元。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目建设按计划开展，当年未完成项目预算资金支出，主要原因是项目招标过程因回复质疑，延迟了招标进程。

五、其他需要说明的问题

无。