《南海学刊》办刊经费项目支出绩效自评报告

- 项目概况

- 项目基本情况

《南海学刊》始终认真贯彻落实中央、省委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，牢牢把握正确的办刊方向，从社科研究和理论宣介层面突出《南海学刊》“围绕中心服务大局”职责。2023年共刊发84篇文章，其中特约稿件25篇。

2023年，《南海学刊》继续坚持“出精品、求发展”的办刊方针，坚持“质量至上、学术创新”的编辑理念，按期保质保量完成6期的组稿、编校、出版工作。坚持特色化、专业化和学术化，紧紧围绕党和国家重大决策部署、重大热点问题和重大活动，在重要时间节点、重大主题出版方面取得突出成效，先后设立等“落实党的二十大精神 加快海南自贸港建设”“习近平新时代中国特色社会主义思想研究”“海南自由贸易港”“更路簿研究”“东坡文化研究”“海南历史文化”“南海政治法律”“南海历史文化”“数字经济专题”“政治学研究”等栏目。

2023年，《南海学刊》入选中国人文社会科学核心期刊；在第二十九届北京国际图书博览会（BIBF）“2023中国精品期刊展”中入选“推荐期刊”；获得博看网2023年出版融合创新奖。

《南海学刊》遵守有关规章和标准，在南海研究具有较高的专业影响和行业声誉，被评定为“2022年度中国人文社会科学期刊AMI综合评价”核心期刊，1篇文章被中国人大书报资料中心全文转载，目录索引80篇。2023年入选《中国学术期刊影响因子年报》统计源期刊。根据《中国学术期刊影响因子年报（人文社会科学·2023版）》，2023年影响力指数为13.332，学科排名286位。

- 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

- 项目年度预算绩效目标：目标1：全年6期，按时保质保量出刊；目标2：完成年度编辑继续教育培训90学时；目标3：每期向省委四套班子领导、有关厅局交换学刊，并向国内外各科研院所、高校及各省市图书馆等寄送，及邮局订阅；目标4：加强学刊宣传推广，刊登目录广告。

- 绩效指标设定情况：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保质保量出版 | ≥ | 6 | 期 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每期学刊订阅、交换和寄送 | ≥ | 2300 | 份 |
| 产出指标 | 数量指标 | 审稿数量 | ≥ | 360 | 篇 |
| 产出指标 | 时效指标 | 刊登目录广告 | ≥ | 12 | 次 |
| 产出指标 | 时效指标 | 在出版时间1个月内 | ≥ | 1 | 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 索引率 | ≥ | 50 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者反馈满意度 | ≥ | 85 | % |

- 年度目标完成情况：2023年度完成年度目标及各项绩效指标,保质保量出版6期，每期学刊订阅、交换和寄送2300多份，年审稿数量408篇，刊登目录广告12次，每期出版均在出版时间1个月内，索引率超50%，，读者反馈满意度超85%。

- 二、项目决策及资金使用管理情况

- 1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

2023年《南海学刊》办刊经费年度预算为90万，全部为财政资金，资金到位90万元，到位率100%。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

《南海学刊》办刊经费全年从稿酬、编译编校费、意识形态审稿费、审稿费、印刷费、广告费、邮寄费、培训费等方面开支86.2万元，年度预算执行率为95.78%。

3.项目资金管理情况

该项目资金管理根据预算，结合年度工作，根据每期支出费用明细表，经会领导审定后，严格执行财务支出相关规定，发放稿费、编辑编译费、意识形态审稿费、审稿费、印刷费等相关出版费用。严格执行财务支出相关规定，将拟刊登广告的请示、广告合同及法务意见一并呈报领导，审批程序完整。

- 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

学刊全年按期保质保量出版6期，每期136页，共计约1632000字。结合年度工作安排，积极应对传播环境变化、积极布局新媒体产品，制作电子杂志供读者免费阅读，并在海南省社会科学网和“社科海军”公众号推出期刊目录宣传，扩大学刊影响力；《南海学刊》自创刊以来，坚持非盈利性办刊宗旨，不收版面费，每期向高校、图书馆及专家学者免费寄送样刊；为了适应当前社会变化，运用互联网更好地宣传《南海学刊》，2022年起制作电子杂志（链接在海南省社会科学网）免费供读者阅读。

（二）项目管理情况

《南海学刊》编辑部严格按照《编辑工作流程》处理稿件，严格执行“三审三校”制度，除此之外还采取专家匿名评审制度，严格控制“关系稿”“人情稿”，全年送审稿件408篇左右。清样由责任编辑、编辑部主任轮校，主编、编委会主任签名后付印。付印后，对当期经费开支造册，经办公室、财务、分管领导、主要领导层层审批通过后列支。此后编务联系作者、审稿专家等，发放稿费、审稿费等劳务费用，并按照相关规定，到地税局代开劳务费发票并缴纳税费，及时报账。出刊后，每期按时向省委省政府及相关部门领导、省社科联委员、省内各高校领导、校图书馆、中央有关单位、智库、中国社科院各所（院）、各省社科联（院）、重点高校及刊物交换和寄送学刊2300余份。全年共刊发84篇文章，在人大书报资料中心复印报刊资料的索引共计80篇。做好日常与兼职编辑、审稿专家、作者以及读者的联系工作，及时反馈并解决相关问题，读者反馈满意度100%。

- 四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性分析

2023年度，《南海学刊》办刊经费项目资金总投入90万元，主要支出范围为印刷费、培训费、劳务费、稿费、广告费等。项目资金支出控制在预算范围内。

2. 项目的效率性分析

该项目按照全年预定工作安排正常推进，圆满完成。

- 项目的有效性分析

- 2023年《南海学刊》保质保量按时出版6期，每期按时交换、寄送学刊2300余份，索引率和读者满意度、审稿数量均超额完成年度指标。

4. 项目的可持续性分析

《南海学刊》立足海南，面向全国，放眼世界和未来，重视基础理论探索，关注现实问题探讨，以展示海南省社会科学研究的整体面貌和国内社会科学研究成果为目的。

- 五、其他需说明的问题

根据项目的可持续性分析及预算经费，希望加强资金支持力度，鼓励多约专家特稿，在保证稿件高质量的基础上进一步提高稿费以吸引优稿，加大宣传力度，扩大交流推广范围。