项目支出绩效评价报告

（海南省委省政府重大研究专项）

一、基本情况

（一）项目概况：项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

海南省委省政府重大研究专项课题（以下简称“重大研究专项课题”），是落实习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的讲话，遵照原海南省委书记沈晓明关于“围绕党委中心工作设立重大研究专项，集中人力、财力，快出、早出成果”批示要求（2021年9月29日）于2021年底获批设立的专项资金，原则上依据省委、省政府领导批示、重要讲话、重要文件以及海南自贸港发展中的重大问题进行选题。通过课题立项和管理，推出一批能为省委省政府决策和社会发展服务的应用研究成果（研究报告），以及一批有影响的、原创性、开拓性的研究成果（著作、论文）。重大研究专项课题研究采取委托和招标二种方式。委托方式主要由国家高端智库、全国知名专家、学术带头人或副部级以上领导干部等有较强研究能力的团队或个人承担。招标方式是面向高校、科研院所、党校和社会力量等具有科研管理能力的单位（团队）和实际工作部门，按照公开招标程序开展公开招标，择优选择课题负责人或研究团队。

2023年，该项目经费314.5万元（执行数235.5753万元），用于支付省委省政府重大研究专项课题及其他课题立项经费234.5万元，用于课题立项工作等会务费与专家劳务费1.0753万元。合同约定待支付78万元。

该项目所有财政资金实行专款专用。项目支出均按相关的程序审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度。课题资金严格按照《海南省哲学社会科学规划课题资金管理办法》（琼财教〔2017〕1664号）执行和管理。

（二）项目绩效目标：总体目标和阶段性目标

预算总体目标：省委省政府重大研究专项符合要求的课题申报数量超过30项，课题申报的单位超过10家，课题立项数量控制在20项以内，有5篇高质量的成果参阅得到相关省领导及厅局领导批示。2023年度目标完成情况：符合要求的课题申报数量86项，申报单位50家，立项数量为20项（涉及我会资金拨付的课题数量）。有5篇高质量的成果得到相关省领导及厅局领导批示。目标完成情况超出预算目标，均取得良好的成效。

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

通过对项目决策、管理、实施和后续运行情况进行分析，全面了解项目立项及管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现，总结经验、查找不足。在此基础上，重点分析项目资金申报决策的合理性、预期收益的可实现性、资金管理、使用、风险控制等情况，评价项目资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算提供参考依据。

绩效评价对象是2023年度省委省政府重大研究专项资金，评价范围是2023年度省委省政府重大研究专项课题项目整体情况。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

- 评价原则：1.科学规范原则。注重资金管理的规范性，支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。2.公正公开原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。3.绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。4.成本效益原则。绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性。

评价指标体系：自评指标包括项目的产出数量、质量，以及社会效益、服务对象满意度等。产出指标（包括课题申报数量、申报单位数量和立项数量等）占比60%，效益指标占比20%，满意度指标占比10%，执行进度占比10%。

评价方法及评价标准：自评采用定量与定性相结合的方法，与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值。

- （三）绩效评价工作过程

前期设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定评价范围等。

其次对项目实施、资金使用、资金管理、使用效益等情况进行了认真、扎实的核查和评价，同时，对项目完成数量、质量、时效及效果等方面进行了综合考核，全面了解和掌握项目实施进度，了解申报资金的使用、管理及效益情况，确保评价结果的真实性。

- 三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效评价等级为“优”。该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，既有利于服务党委政府决策和海南经济社会发展需要，又有利于扶持学科建设，培养合理的人才梯队。本项目实施内容符合资金的支持领域和方向；项目申报程序符合申报要求；项目绩效目标合理、绩效指标明确；预算资金需求合理，资金需求细化、测算依据充分；资金及时到位；支出用途合法、合规。

- 四、主要经验及做法

1.课题研究重点突出。课题主要围绕海南自由贸易港建设具有全局性、战略性、前瞻性的重大理论与实践问题来开展研究。应用研究具有现实性、针对性和较强的决策参考价值，基础研究具有原创性、开拓性和较高的学术思想价值。

2.课题的评审公平公正。课题评审经过匿名初评、匿名复评、省社科联党组审定和公示，评审专家组采取回避原则，由具有正高职称的专家组成。

3.课题结项严格把关。按照《海南省哲学社会科学规划课题鉴定结项实施细则》（琼社科[2016]86号）等相关办法，对课题成果进行鉴定评审。评审专家须是相关研究领域且具有高级职称的专家。对研究价值高的成果，以《社科成果与智库专报》的形式上报给有关领导，为省委省政府的决策服务。

- 五、其他需要说明的问题

1.做好2024年东坡专项课题的申报与立项工作，计划立项10项重大课题。

2.做好课题中期管理工作，及时对延期的课题进行督办，对无法完成研究成果的课题进行清理，及时追回财政经费。

3.继续严格按照课题结项鉴定的相关规定，做好课题成果验收等工作，确保财政资金的有效使用、产生效益。

4.做好课题成果运用与推广，将有决策参考价值的课题成果及时编发《社科成果与智库专报》，为省委省政府建言献策，提高课题成果社会效益。